PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 5]

| Họ và tên | Nguyễn Tấn Phong | Mã sinh viên | B25DTCN120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 05 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành thu gom | Tạo và phân công lộ trình thu gom | US-01 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn tạo lộ trình thu gom và phân công cho từng nhân viên thu gom theo ca, để mỗi ca đều có người phụ trách rõ ràng và các thùng rác được thu gom đúng giờ không xảy ra lỗi ngoài ý muốn |
| Vận hành thu gom | Theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến | US-02 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn xem mức đầy của từng thùng rác theo dữ liệu cảm biến trên hệ thống, để ưu tiên điều nhân viên đến các thùng sắp đầy trước khi rác tràn ra ngoài |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small (Nhỏ) | US-X gộp tới 3 chức năng trong cùng một story: phân công lộ trình, theo dõi mức đầy qua cảm biến và tự động chấm điểm đánh giá. Story quá lớn nên không thể làm xong trong một Sprint |
| Testable (Kiểm thử được) | Phần lợi ích để làm việc tốt hơn quá chung chung, không có tiêu chí cụ thể, nên Tester không biết kiểm tra thế nào là đạt |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn xem mức đầy của các thùng rác trên lộ trình của mình theo dữ liệu cảm biến, để ưu tiên thu gom những thùng đã gần đầy trước |
| US-X2 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn nhận điểm đánh giá của ca làm được hệ thống tự động cập nhật sau khi thu gom, để biết mức độ hoàn thành công việc của mình và cải thiện ở ca làm sau |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | MVP của RikkeiGreen là quy trình cơ bản tạo và phân công lộ trình thu gom. Nếu thiếu US-01 thì nhân viên không có phiếu lộ trình để đi thu gom, nên bắt buộc phải có |
| US-02 | Should | Theo dõi mức đầy qua cảm biến giúp điều phối hiệu quả hơn, nhưng MVP vẫn chạy được nếu phân công lộ trình theo cách cơ bản. Vì vậy US-02 quan trọng nhưng chưa bắt buộc ở bản ban đầu |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên thu gom đã đăng nhập; phiếu lộ trình P01 được phân công cho chính nhân viên này và đang ở trạng thái hợp lệ (Đã phân công) | Nhân viên mở chi tiết phiếu lộ trình P01 của mình | Hệ thống hiển thị đầy đủ chi tiết phiếu P01 (mã phiếu, ca, danh sách thùng rác cần thu gom, thứ tự thu gom, trạng thái phiếu) |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền X (2b) Đã bị huỷ | Given phiếu P02 đã bị huỷ, When nhân viên mở phiếu P02, Then hệ thống chỉ hiển thị trạng thái "Đã huỷ", không hiển thị chi tiết lộ trình như phiếu hợp lệ và không cho nhân viên nhận ca |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát biểu 1 là AC vì phiếu 1 đã chỉ rõ trạng thái ‘Đã hủy’ và không có nút nhận ca | Phát biểu 2 Là AC vì phiếu 2 có thông tin hiển thị nhãn”Dữ liệu cũ” | Phát biểu 3 là DoD vì trong phiếu 3 đã có “thông tin triển khai lên môi trường Stagging và chạy không lỗi” | Phát biểu 4 là DoD vì trong phiếu 4 có đề cập các “tài liệu API của các chức năng được cập nhật” |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là tiêu chí chấp nhận riêng của từng User Story, mỗi story có bộ AC khác nhau để kiểm tra story đó có đúng yêu cầu hay không. DoD là tiêu chuẩn hoàn thành chung của cả đội, áp dụng cho mọi hạng mục trong Increment (ví dụ: code đã review, đã test, đã tích hợp)

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | US-01 phức tạp hơn nhiều so với B3 (5 SP) vì phải chọn nhân viên, chọn thùng rác, sắp xếp thứ tự, kiểm tra trùng lịch rồi mới lưu phiếu, nên em ước lượng 8 SP |
| US-02 | 5 | US-02 có độ khó tương đương B2 và B3 (5 SP): hiển thị mức đầy từ cảm biến, đổi màu theo ngưỡng và xử lý dữ liệu bị trễ, nhưng ít logic hơn US-01 |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Hai người ra thẻ thấp nhất (3) và cao nhất (13) cần giải thích lý do vì sao ước lượng khác nhóm. Sau đó cả đội thảo luận để hiểu rõ story hơn rồi ước lượng lại vòng mới, cho đến khi các thẻ gần nhau và đồng thuận. Đội không lấy trung bình cộng của các thẻ

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Velocity trung bình = (23 + 25 + 24) / 3 = 72 / 3 = 24 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity đầy đủ = 6 Developers × 10 ngày = 60 người-ngày. Một Developer nghỉ 5 ngày nên Capacity Sprint 4 = 60 − 5 = 55 người/ngày SP cam kết = 24 × 55 / 60 = 22 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Chọn B1, B2, B3, B4 theo thứ tự ưu tiên (3 Must trước, rồi Should). Tổng SP = 3 + 5 + 5 + 8 = 21 SP, không vượt 22 SP cam kết. Không chọn thêm B5 vì sẽ thành 26 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thành các chức năng để nhân viên thu gom đăng nhập bằng OTP, nhận thông báo phân công, xem chi tiết phiếu lộ trình và bản đồ thùng rác, để có thể bắt đầu thực hiện ca thu gom trên ứng dụng |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện màn hình chi tiết phiếu lộ trình (mã phiếu, ca, danh sách thùng rác, trạng thái) | UI/UX | 4 giờ |
| Viết chức năng lấy chi tiết phiếu theo mã, kiểm tra phiếu thuộc đúng nhân viên đang đăng nhập và kiểm tra trạng thái phiếu (Đã huỷ thì không hiển thị chi tiết) | Development | 8 giờ |
| Kiểm thử 3 trường hợp: phiếu hợp lệ, phiếu không thuộc quyền, phiếu đã huỷ | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Ngày 4: SP còn lại thực tế là 22, lý tưởng là 15. Chênh lệch = 22 − 15 = 7 SP. Thực tế còn nhiều việc hơn lý tưởng nên đội đang Behind Schedule (là chậm tiến độ) |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường: đường thực tế đi ngang ở mức 25 SP trong 2 ngày đầu (không hoàn thành story nào), sau đó giảm rất dốc từ 15 xuống 0 SP trong 2 ngày cuối (ngày 8 đến 10) Rủi ro: công việc bị dồn về cuối Sprint nên dễ không kịp đạt Sprint Goal, làm vội dẫn đến test không kỹ, chất lượng thấp hoặc story chưa thật sự Done |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Product Owner | Developers | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO ghi nhận đề nghị báo thùng rác đầy qua ứng dụng vào Product Backlog dưới dạng một User Story mới. Sau đó PO đánh giá giá trị và tự quyết định mức ưu tiên so với các hạng mục khác, không chèn thẳng vào Sprint hiện tại